## 7月1-14日调试计划
PO1立库项目 （系统 、 AGV 、 输送线 、 机械手-堆垛机）调试计划表
类别 | 项目分类 |  | 调试内容 | 人的协调 | 场地和物料协调 | 人员配合 | 内部确认 |  | 场地和物料提供需求 | 7月（9：00-21：00） | [10 empty] | 8月（9：00-21：00）
[8 empty] | 需要与AGV对应该维护的点位 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
WMS系统-1.2.3#堆垛机-AGV-输送线-机械手-视觉识别联动调试 | 硬件 |  | 治具 |  |  |  | 治具（共400套）每周发100套 | bar: 7月（9：00-21：00） 24; 7月（9：00-21：00） 31; 8月（9：00-21：00） 7
| 视觉识别 | 视觉 | 视觉识别和机器人抓取 |  |  | ①设备1人，现场安监一人配合运转设备（8月6日-8月20日调试时间内） | 视觉优化方案 |  | ①AGV行走路线清空（8月6日-20日调试时间内） ②准备每个车型的各个颜色保险杠并将测试条码录入系统 ③摩擦线清空，并准备对应保险杠工装 | bar: 7月（9：00-21：00） 21 to 7月（9：00-21：00） 24
| 机器人抓取 | 机器人 | 夹紧器安装调试 |  |  |  | 夹紧器安装完成，需要接入摩擦线PLC控制 | bar: 7月（9：00-21：00） 22
| AGV搬运 |  | AGV路线优化 |  |  |  | AGV路线优化方案 | bar: 7月（9：00-21：00） 21 to 7月（9：00-21：00） 29
|  |  | AGV节拍问题发现及处理 |  |  |  | AGV节拍改善方案 | bar: 7月（9：00-21：00） 21 to 7月（9：00-21：00） 29
| 立库 |  | 入口急停按钮 |  |  |  | 安全检证 | bar: 7月（9：00-21：00） 23
入口光电检测 | bar: 7月（9：00-21：00） 23
立库内紧急维修护栏 | bar: 7月（9：00-21：00） 31 to 8月（9：00-21：00） 3
|  | 派生信息对接 | 派生信息解析处理 |  |  |  | 出库派生信息对应保险杠方案 | bar: 7月（9：00-21：00） 31 to 8月（9：00-21：00） 3
| WMS/WCS | 自动作业 | 入库标准作业 |  |  |  | 故障应急预案
|  |  | 出库标准作业 |  |  |  |  | 需要确定出库逻辑后测试 | bar: 7月（9：00-21：00） 24
异常区作业
一期冲孔作业
|  | 冲孔作业 （二期） | 出库-冲孔-入库 |  |  |  |  | 需要开发
|  |  | 抓取-冲孔-入库 |  |  |  |  | 需要开发
|  |  | 冲孔-出库 |  |  |  |  | 需要开发
|  | 异常作业 | 维修异常作业
扫码异常作业
|  |  | 出库后异常作业 |  |  |  |  | 有接口，暂未在pda上找到 | bar: 8月（9：00-21：00） 2
|  | 平库作业 | 抓取-平库 |  |  |  |  | 需要流程测试 | bar: 8月（9：00-21：00） 3
|  |  | 平库出库 |  |  |  |  | 需要流程测试 | bar: 8月（9：00-21：00） 4
|  | 手动入库 | 空治具入库作业
|  |  | HMI入库作业 |  |  |  |  | 需要流程测试 | bar: 7月（9：00-21：00） 26
|  |  | PDA入库作业 |  |  |  |  | 需要流程测试 | bar: 7月（9：00-21：00） 27
|  | 手动出库 | 紧急出库作业 |  |  |  |  | 需要流程测试 | bar: 7月（9：00-21：00） 28
|  |  | 异常出库作业 |  |  |  |  | ？ | bar: 7月（9：00-21：00） 29
空治具出库作业
|  | 库存管理 | 库内保险杠成套问题 |  |  |  |  | 和紧急出库一起 | bar: 7月（9：00-21：00） 30
|  |  | 库内保险杠属性变更 |  |  |  |  | 需要开发 | bar: 7月（9：00-21：00） 31
|  |  | 库存盘点功能 |  |  |  |  | 需要开发 | bar: 8月（9：00-21：00） 1
|  |  | 空治具库存处理 |  |  |  |  | 需要统计空治具库存之后再进行测试 | bar: 7月（9：00-21：00） 22 to 7月（9：00-21：00） 23
|  |  | 货位调整功能 |  |  |  |  | 需要开发 | bar: 8月（9：00-21：00） 2
|  |  | 治具保养功能 |  |  |  |  | 需要先设置点位在进行流程测试 | bar: 7月（9：00-21：00） 24
|  | 其他 | 修补区人车分流 |  |  |  | 与AGV信息接口对接 | 已完成对等待放行功能，待测试 | bar: 7月（9：00-21：00） 25
|  |  | AGV充电指示 |  |  |  | 与AGV接口开发 | bar: 7月（9：00-21：00） 22
|  |  | 出库（小组装）放行功能 |  |  |  | 与AGV接口开发 | bar: 7月（9：00-21：00） 23
|  |  | 托盘角度开发 |  |  |  | 与AGV接口开发 | bar: 7月（9：00-21：00） 23
|  |  | 手动下发出库任务 |  |  |  |  | 需要确认逻辑与功能
| 全流程测试 |  | 使用测试保险杠进行视觉识别-机械手输送线-AGV-1.2.3#堆垛机入库测试 |  | 每种派生保险杠提供5套
| 试生产 |  | 使用生产保险杠进行视觉识别-机械手输送线-AGV-1.2.3#堆垛机入库试生产
| 上线 |  | 正式试生产 | bar: 8月（9：00-21：00） 21 to 8月（9：00-21：00） 28
Note on D31: 作者: 1、不满一托盘的物料（针对分体保险杠再异常状态被取出某一个的情况），不允许自动出库，但支持紧急出库选择，并优先出库此类库存； 2、不满一套的，支持从库内调出补足整套；
Note on D32: 作者: 1、操作员判断在库的保险杠实物与系统标记的相关信息不符，例如实物是需要冲孔的，但没有记录需要冲孔；例如当前实物需要冲孔，但改变状态，不再做冲孔，直接可出库等； 2、操作员通过WMS系统pc端【保险杠类型调整】功能，选择需要改变类型的库存，在弹窗中操作具体更改信息，更改完成后保存，即可完成属性更改
Note on D33: 作者:
Note on D35: 作者: 1、WMS系统自己根据出库任务需求，例如将双深位内部位置调整到外部位置；或提供PC端【货位调整】功能，由操作员触发货位调整；或根据货物分配原则，在空闲时期自动分配货位跨巷道调整等； 2、操作员通过WMS系统pc端【货位调整】功能，选择需要调整的货物及所在货位，选择调整入库货位，保存后由WMS系统生成货位调整任务，下发至WCS系统；WCS系统根据货位调整的出库库位和入库库位分配调度指令： - 若货位调整不需要跨巷道执行，则由WCS系统下发PLC调度指令，由出库货位-入库货位； - 若货位调整需要跨巷道执行，则由WCS系统先下发PLC调度指令，由出库货位-出库下料点（X）；入库巷道上料点（X）-入库货位；再调用AGV设备控制系统，下发任务：AGV出库下料点（X）-AGV入库上料点（X）； 3、完成整个任务执行后，完成货位调整；
Note on D36: 作者: 1、WMS系统记录空治具在库信息及治具保养信息；在系统里通过参数设置治具保养时长限制； 2、当治具到达保养要求时长时，在某一次出库任务完成后，由WCS系统根据空治具下料点位信息，分配AGV行走指令； 3、WCS系统调用AGV设备控制系统，下发任务：AGV出库下料点（X）-空治具下料点（X）；

## 调试节点
系统调试计划
序号 | 调试节点 | 目前进度 | 计划完成时间 | 责任人 | 状态 | 备注
1 | 逻辑区域和派生信息数据对接 | 广汽现场提供派生信息 库位信息更新 | 2023-07-20 | 赵/张 | 延迟1天完成 | 21日完成解析并入库完成
2 | 平库出入库 | 7/18内部测试 | 2023-07-18 | 赵/张 | 入库已完成 出库未完成 | 出库预计23日测试完
3 | 手动入库 | 7/23测试 | 2023-07-23 | 赵/张
4 | 紧急出库 | 7/23测试 | 2023-07-23 | 赵/张
5 | HMI人工下挂测试 | 7/19测试 | 2023-07-19 | 赵/张 |  | 未测试（派生信息耽误2天）
6 | 空治具出库 | 7/18测试 | 2023-07-18 | 赵/张 | 已完成
7 | 异常/冲孔区调度 | 7/17已测试通过 | 2023-07-17 | 赵/张 | 已完成
8 | AGV充电区控制灯 | 和AGV接口对接 | 2023-07-25 | 张 |  | 待写程序
9 | 异常区人车分流 | 增加AGV上报点 | 2023-07-22 | 赵/张/马 |  | 待写程序
10 | 夹紧器 | 7/18安装 7/20调试 | 2023-07-20 | 韦琪 |  | 已安装完成，待接入系统调试
11 | 视觉 | 7/19进场安装 7/20调试 | 2023-07-20 | 曾俊令 |  | 方案测试不行，制定新方案
12
13
14
15
16